**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ МЕДВЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КИТАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 16.02.2022 года №14-па

**Об утверждении отчетов о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в 2021 году**

В соответствии с Уставом муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области, постановлением Администрации Китаевского сельсовета Медвенского района от 18.12.2012 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области» , Администрация Китаевского сельсовета Медвенского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые отчеты о ходе реализации муниципальных программ:

-«Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021годы».

- «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы».

- «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

-«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

-«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

-«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»

-«Повышение эффективности работы с молодежью в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

-«Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы».

-«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами в Китаевском сельсовете на 2019-2021 годы»

-«Программа комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы».

-«Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы».

-«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2020-2022гг».

-«Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет»Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Китаевского сельсовета

Медвенского района О.Н.Евглевская

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» предусмотрено 0 рублей из бюджета сельсовета.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 |  |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».

Основные мероприятия:

Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации;

проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Ставились следующие задачи:

-создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

-формирование эффективной системы управления муниципальной службой;

-повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности;

-обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

В ходе реализации подпрограммы: «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы» за 2021 год были выполнены мероприятия направленные на организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, проведение мероприятий антикоррупционной направленности.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы приведены в таблице № 2.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | Глава Китаевского сельсовета | Ежеквартальное обучение муниципальных служащих | 01.01.2021 | 30.12.2021 | 01.01.210 | 30.12.2021 | 0 | 0 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0 руб., из которых использовано на реализацию муниципальной программы 0 руб. Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2021 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источникам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»за 2018 год |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
| 1.Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы»  | Итог по подпрограмме 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | - | - | 0 | - |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процента, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы (далее – Программа) реализация программных мероприятий осуществлялась по направлениям отраженным в табл.№3.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 0 %.

Целями Программы является: создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы»**

**за 2021год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96 ).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 5972357,88 рублей, в том числе: из областного бюджета – 1930250,01 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения–3480915,40рублей.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 1930250,01 | 1930250,01 | 100 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 3518367,88 | 3480915,40 | 99 |
| Средства федерального бюджета | 523739,99 | 523739,99 | 100 |
| Всего | 5972357,88 | 5934905,40 | 99,4 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы».

-мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена;

-мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых сельскими учреждениями культуры;

- развитие материальной базы и техническое переоснащение этих учреждений;

- мероприятия по обеспечению культурного обмена.

- мероприятия по сохранению и развитию традиционных народных художественных промыслов в том числе: участие выставке народного творчества «Истоки», выставка «Старые фотографии»;

- мероприятия по разработке, внедрению и распространению новых информационных продуктов и технологий в сфере культуры, в том числе: оснащение учреждений культуры современными техническими средствами, оказание поддержки мастерам искусств, финансирование отдельных социально значимых проектов, в том числе: чествование юбиляров - мастеров искусств, руководителей и лучших работников образовательных и других учреждений культуры;

- мероприятия по поддержке художественного образования, молодых дарований в сфере культуры и искусства, в том числе: участие в районном конкурсе «Созвездие молодых», «Сударушка»;

- проведение мероприятий, направленных на качественное преобразование сферы досуга, в том числе: участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Клубный мастер».

Ставились следующие задачи:

-повышение уровня и качества жизни населения Китаевского сельсовета Медвенского района путем:

-повышение доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;

-поддержки творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала;

-сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района:

-обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района;

-создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

В ходе реализации подпрограммы: «Обеспечение условий реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» за 2021год были выполнены мероприятия направленные на сохранение и развитие культурного потенциала Китаевского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры; сохранение объектов культурного наследия и обеспечение равного права граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района; обеспечение информационных потребностей граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района; создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры.

Вся работа направлена на воспитание добропорядочного, умного, здорового поколения умеющего общаться и достойно проводить свободное время. Формирование моральных семейных ценностей. Участие одаренных детей в районных фестивалях и конкурсах дают всем детям равный доступ к проявлению своих творческих способностей.

Проведен ряд мероприятий с людьми пожилого возраста, что немаловажно для этой категории населения. К участию в культурно - досуговых мероприятиях привлечено около 60 детей. Для детей проведены мероприятия разной формы: беседы, конкурсы, викторины, тематические вечера и дискотеки.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»**  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Организация досуга населения и поддержка народного творчества, расходы на содержание работников культуры | Директор | Заключено соглашение № 15.6 от 31.03.2021г. (Комитет по культуре Курской области). | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | **5972357,88** | 5934905,40 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» в 2021 году предусмотрено 5972357,88 рублей, в том числе: из областного бюджета – 1930250,0 рублей, из бюджета муниципального района – 0 руб. из бюджета сельского поселения– 3518367,88 рублей.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 4.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы // Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2021 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» |  |  | **523739,99** | 1930250,01 | 3518367,88 | 5934905,40 | **523739,99** | 1930250,01 | 3480915,40 | 99,4 |
| Подпрограмма 1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  | Итог по подпрограмме 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.Оценка эффективности реализации программы:**

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

**Целевые показатели**

Таблица № 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей,предусмотренные Программой |
| 1 год реализации Программы2021г. | 2 год реализации Программы 2022г. | 3 год реализации Программы 2023г. |
| **МКУК «Китаевский сельский Дом культуры»** |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед. | 62 | 68 | 72 |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел. | 150 | 160 | 165 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**об оценке эффективности реализации муниципальной программы**

Таблица № 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение от планового значения (процентов) |
| год, предшествующий отчетному2021 | отчетный год 2021 | 2022 | 2023 |
| план | факт |
| Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»  |
| 1.1 | Число культурно-досуговых мероприятий | ед | 62 | 68 | 68 | +6 | +4 |
| 1.2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | чел | 150 | 160 | 160 | +20 | +15 |
| Степень фактического достижения целевых показателей эффективности Программы(П1+П2+П3) : 5=Э программы |  |
| Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой | процентов | 99 |

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год(рублей) | Кассовый расход(рублей) | Процентисполнения(гр. 3 / гр. 2 х 100) |
| Средства областного бюджета | 1930250,01 | 1930250,01 | 100 |
| Средства районного бюджета |  |  |  |
| Средства местного бюджета | 3518367,88 | 3480915,40 | 99 |
| Средства федерального бюджета | 523739,99 | 523739,99 | 100 |
| Всего | 5972357,88 | 5934905,40 | 99,4 |

Анализ реализации программы в 2021 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 99 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**6.Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2021-2023 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 99 %.

**Целями Программы является:**

-сохранение и развитие культурного потенциала Китаевского сельсовета Медвенского района, реализация муниципальной политики в сфере культуры;

-обеспечение прав населения Китаевского сельсовета Медвенского района на доступ к культурным ценностям;

-обеспечение прав (населения) граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района в сфере информации и образования;

-обеспечение свободы творчества и прав граждан, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района, в сфере культуры.

Анализ реализации Программы в 2021 году, проведенный в соответствии с методикой, показал, что эффективность реализации Программы составила 95 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы достигнуты полностью.

Необходимы средства из областного бюджета на поддержку в вопросе по улучшению материальной и технической базы учреждений культуры, оснащение СДК музыкальной техникой и оргтехникой. Создание благоприятных условий для творческой деятельности всех возрастных групп населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 7670,88 рублей.

Кассовые расходы составили 7670,88 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процентисполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 7670,88 | 7670,88 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»

Основные мероприятия:

-подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников добровольной пожарной дружины;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Китаевского сельсовета:

-создание условий для развития и обеспечения деятельности добровольной пожарной дружины;

- создание условий для организации добровольной пожарной дружины, участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-приобретение необходимых средств, оборудования для пожаротушения;

-информационная противопожарная пропаганда среди населения противопожарной безопасности;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения;

- оснащение территории первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия противопожарной службы;

- проведение сходов и собраний жителей по вопросам соблюдения пожарной безопасности;

- противопожарная пропаганда в СМИ;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной безопасности;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в программы развития территории.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение необходимых условий для реализации полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

-реализация Закона Курской области от 23 августа 2011 г. № 64-ЗКО «О системе мер правовой и социальной защиты добровольных пожарных, формах государственной поддержки общественных объединений пожарной охраны на территории Курской области»;

-создание условий для организации добровольной пожарной дружины, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

-создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

-оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

-организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

-принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

-включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений и городских округов;

-оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

-установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

В ходе реализации подпрограммы: «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации потерь вследствие пожаров является важным фактором устойчивого социально-экономического развития муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»** |
| 1.1. | Основное мероприятие: предупреждение, профилактика пожаров и пропаганда среди населения противопожарной безопасности | Глава Китаевского сельсовета | пропаганда среди населения противопожарной безопасности  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7670,88 | 7670,88 | - |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 7670,88 руб. Средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2020 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2021год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» |  | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 100% |
| Подпрограмма 1.«Пожарная безопасность и защита населения муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограммы 1 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 7670,88 |  |  | 7670,88 | 100% |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы«Защита населения и территории, обеспечение пожарной безопасности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Профилактика наркомании на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» |  | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - | 0 | -500Отсутствие лимитов бюджетных обязательств |
| Подпрограмма 1 «Профилактика наркомании» | Итог по подпрограмме 1 | 500 | - | - | 500 | 0 | - | - | 0 | -500 отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила:

Увеличить количество подростков, проживающих на территории Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области вовлеченных в профилактические мероприятия;

просвещение и приобщение родителей к решению проблемы антинаркотической профилактики;

формирование в обществе негативного отношения к потреблению наркотиков и развитие волонтерского движения;

внедрение инновационных методов профилактики употребления наркотиков.

усилить контроль за миграционными потоками, сократить количество незаконных мигрантов;

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ;

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам.

**Целями Программы является:**

снижение уровня заболеваемости населения синдромомзависимости от наркотических средств(наркоманией).

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 3262711,67 рублей.

Кассовые расходы составили 3262711,67 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2018 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 3262711,67 | 3262711,67 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»;

Основные мероприятия:

-предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета;

Ставились следующие задачи:

Выполнение обязательств государства по социальной поддержке граждан

Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».

Основные мероприятия:

- мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи

Ставились следующие задачи:

- создание условий и формирование мотивации для ведения здорового образа жизни;

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации повышение воспитательного потенциала семьи путем формирования у детей, подростков и молодежи ориентации на полную семью и рождение двух и более детей, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи;

- проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей, ответственного родителя, а также на профилактику преждевременной смерти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств местного бюджета | Глава Китаевского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3262711,67 | 3262711,67 |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»** |
| 2.1. | Основное мероприятие: мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи | Глава Китаевского сельсовета | Выполнение полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3262711,67 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Таб. №2 | 3262711,67 |  |  | 3262711,67 | 3262711,67 |  |  | 3262711,67 |  |
| Подпрограмма1«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области» | Итог по подпрограмме 1 | 3262711,67 |  |  | 3262711,67 | 3262711,67 |  |  | 3262711,67 |  |
| Подпрограмма 2«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей» | Итог по подпрограмме 2 | 500 | - | 0 | 500 | 0 | - | - | 0 | -500отсутствие лимитов бюджетных обязательств |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: повысить уровень удовлетворенности населения Китаевского сельсовета качеством предоставления муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения.

**Целями Программы является:**

Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 7000,00 рублей.

Кассовые расходы составили 7000,00 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 7000,00 | 7000,00 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений».

Основные мероприятия:

- уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей.

Ставились следующие задачи:

-инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования;

-повышения уровня доходности от управления и распоряжения муниципальной собственностью;

-увеличение базы для исчисления налоговых и неналоговых поступлений от использования земельных ресурсов;

-осуществление функций и полномочий в области жилищных отношений.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: уплата налога на имущество организаций и земельного налога; уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Глава Китаевского сельсовета | Выполнение переданных государством и регионом полномочий по социальной поддержке населения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 7000,00 | 7000,00 | 100% |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 7000,00 руб. Израсходовано 7000,00 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Таб. №2 | 7000,00 |  |  | 7000,00 | 7000,00 |  |  | 7000,00 | 100% |
| Подпрограмма 1. «Проведение муниципальной политики в области имущественных и земельных отношений» | Итог по подпрограмме 1 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: укрепить экономической основы для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования.

**Целями Программы является:**

Обеспечение эффективного управления муниципальной собственностью.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 №14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2020 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2017 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

Основные мероприятия:

организация и проведение выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в провидимых зональных семинарах, совещаниях по вопросам организации и ведения бизнеса на местах;

освещение в СМИ о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования;

взаимодействие Администрации Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области с субъектами малого и среднего предпринимательства;

популяризация малого и среднего бизнеса на территории Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области

освещение в средствах массовой информации передового опыта развития малого и среднего предпринимательства Курской области;

Ставились следующие задачи:

-формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

-содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании;

-формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»** |
| 1.1 | Основное мероприятие1: Формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства |  | увеличения оборота малого и среднего предпринимательства; | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Основное мероприятие2: Формирование положительного имиджа предпринимательства, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти | Глава Китаевского сельсовета | увеличения доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере - руб. Из-за отсутствия лимитов бюджетных обязательств средства не использовались.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Таб. №2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» |  | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |  |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**Целями Программы является:**

- формирование правовой среды, обеспечивающей благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование системы информационной, консультационной методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- организация проведения выставок, ярмарок, с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 3000 рублей.

Кассовые расходы составили 3000 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 3000 | 3000 | 100% |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

−развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1.«Развитие физической культуры и массового спорта»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Китаевского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3000 | 3000 | 100% |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 3000 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2021 год  | Объем финансированияФакт за 2021 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета Медвенского района на 2019-2021 годы» | Таб. №2 | 3000 | - | - | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | 100% |
| Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта» | Итог по подпрограмме 1 | 3000 | - | - | 3000 | 3000 | - | - | 3000 | 100% |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета;

-формирование потребности населения Китаевского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение), в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории

муниципального образования.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: -повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; -дальнейшая активизация жилищного строительства; -улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования | Глава Китаевского сельсовета | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

**Целями Программы является:** качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития систем комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы.

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- замена и установка фонарей уличного освещения

- замена/перекладка ветхих водопроводных сетей с износом 80-95% с заменой трубопроводов на полиэтиленовые ;

- обеспечение территорий населенных пунктов резервной емкостью для целей противопожарной безопасности 75 м3:

д- разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО

- приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м.

Ставились следующие задачи:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию сельсовета, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;

5. Развитие личных подсобных хозяйств;

6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории сельсовета.

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в сельсовет (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: Развитие социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы в 2021 году предусмотрено 0 рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 0 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий муниципальной программы**

Программакомплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы.

Основные мероприятия:

-строительство автомобильной дороги

-приобретение и установка дорожных знаков

- разработка документации дляоформление в собственность дорог местного значения

Ставились следующие задачи:

а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;

б) повысить доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;

в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);

г) эффективное развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;

д) создание условия для управления транспортным спросом;

е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;

ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;

з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;

и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы** |
| 1.1.  | Основное мероприятие: Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области | Глава Китаевского сельсовета | повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |

**3. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В течение финансового года в муниципальную программу изменения не вносились.

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 0 руб. Израсходовано 0 руб.

**Отчет о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году**

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования) |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  | 11 |
| Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2025 годы | Раздел 2Табл. 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | - |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 0 процентов.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2017-2040 годы осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям, отраженным в разделе 2 и табл.№2.

**Целями Программы является:** обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 № 14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». в 2021 году предусмотрено 551100,35 рублей.

Кассовые расходы составили 551100,35 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 551100,35 | 551100,35 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области

Основные мероприятия:

- санитарная очистка территории, ликвидация несанкционированных свалок;

- скашивание травы в летний период вдоль дорог населенных пунктов;

- удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев.

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Китаевского сельсовета;

- благоустройство дорог;

- благоустройство кладбищ.

Ставились следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- уборка и благоустройство территории вокруг памятников, проведение текущего ремонта памятников, расположенных на территории Китаевского сельсовета;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- оздоровление санитарной экологической обстановки, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «**Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Китаевского сельсовета Медвенского района-повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области. |
| 1.1.  | Основное мероприятие: повышение уровня благоустройства территорий населенных пунктов Китаевского сельсовета | Глава Китаевского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 551100,35 | 551100,35 |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 551100,35 руб. Израсходовано 551100,35 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  |
| Программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы». | Табл. 2 | 551100,35 |  |  | 551100,35 |  |  |  | 551100,35 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области"  | итог по подпрограммы 3 | 551100,35 |  |  | 551100,35 |  |  |  | 551100,35 |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы». (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** совершенствование системы комплексного благоустройства Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 №14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». в 2021 году предусмотрено 92242,20 рублей.

Кассовые расходы составили 92242,20 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2020 год (рублей) | Кассовый расход ( рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 92242,20  | 92242,20  | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы**

Программа Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы

|  |
| --- |
| -анализ всех получаемых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов; -создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;-нормирование энергопотребления в бюджетной сфере, уличном освещении;-оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов и их диспетчеризация, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов;-проведение необходимых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области;учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов-широкая пропаганда энергосбережения; |
| -энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении;-обеспечение учета производимых и потребляемых энергетических ресурсов; |

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы-повышение уровня благоустройства на территории муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области. |
| 1.1.  | Основное мероприятие: энергосбережение и повышение энергетической эффективности в уличном освещении Китаевского сельсовета | Глава Китаевского сельсовета | благоустроенность населенных пунктов поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 92242,20  | 92242,20  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 92242,20 руб. Израсходовано 92242,20 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

**Отчет**

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы  | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы  | Объем финансированияПлан на 2020 год  | Объем финансированияФакт за 2020 год  |
| Всего  | В том числе: | Всего  | В том числе: |
|  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |  | Федеральный бюджет  | Областной бюджет  | Местный бюджет  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9  | 10  |
| Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». | Табл. 2 | 92242,20  |  |  |  | 92242,20  |  |  | 92242,20  |
| Подпрограмма 3 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы "  | итог по подпрограммы 3 | 92242,20  |  |  |  | 92242,20  |  |  | 92242,20  |

**4. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом достигнуты.

**5. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020-2022 годы». (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:** совершенствование системы комплексного благоустройства Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 №14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы**«**Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»**

**за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 17.12.2019г. №77/344 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (внесение изменений  от **18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 143,39 рублей.

Кассовые расходы составили 143, 39 рублей, что составляет 100 процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 149,39 | 149,39 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограммы муниципальной программы**

Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»

Основные мероприятия:

-организация бюджетного планирования исходя из принципа безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств с учетом ресурсных возможностей бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-ликвидация просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области;

-оценки эффективности и сокращения наименее эффективных налоговых льгот;

-расширения горизонта финансового планирования: переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том числе утверждению бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период по принципу "скользящей трехлетки";

-создания нормативной базы развития новых форм финансового обеспечения муниципальных услуг;

-ведения реестра расходных обязательств муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Ставились следующие задачи:

-организация бюджетного процесса в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

-увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-повышение эффективности бюджетных расходов муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-управление муниципальным долгом муниципального образования муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

-организация работы и выполнение полномочий по формированию, утверждению и исполнению бюджета муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

В ходе реализации подпрограммы: «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» за 2021 год были выполнены мероприятия, направленные на своевременную разработку и представление главе Администрации Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области для внесения в Собрание депутатов Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области проекта решения Собрания депутатов Китаевского сельсовета Медвенского района Курской области о бюджете муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на очередной финансовый год и плановый период;

качественную организацию исполнения бюджета муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области;

обеспечение прозрачности бюджетной системы муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области;

выполнение утвержденного плана поступления доходов не менее 95%;

пополнение доходной части бюджета за счет ликвидации просроченной задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области;

отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

повышение качества управления муниципальными финансами и эффективности бюджетных расходов;

своевременное погашение муниципального долга и процентов за пользование кредитами;

снижение объема муниципального долга, в том числе снижение доли муниципального долга в объеме собственных доходов бюджета муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы**

**муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы»** |
| 1.1. | «Сокращение стоимости обслуживания путем обеспечения приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга Китаевского сельсовета» | Глава Китаевского сельсовета | снижение объема муниципального долга | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 149,39 | 149,39 | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета муниципального образования в размере 149,39 руб.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2021 год | Объем финансированияФакт за 2021год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|   | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |   | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Защита населения и «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» |  | 149,39 |   |   | 149,39 | 149,39 |  |  | 149,39 | 100 |
| Подпрограмма 1. «Управление муниципальным долгом» муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» | Итог по подпрограммы 1 | 149,39 |   |   | 149,39 | 149,39 |  |  | 149,39 | 100 |

**5. Оценка эффективности реализации программы:**

Анализ реализации программы в 2021 году, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы составила 100 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы в целом не достигнуты.

**6. Дальнейшая реализация программы:**

В 2021 году в рамках муниципальной целевой программы «Повышение эффективности управления финансами в муниципальном образовании «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа) осуществлялась реализация программных мероприятий по направлениям отраженным в табл.№2.

Мероприятия с учетом уточненных плановых назначений выполнены на 100%.

**Целями Программы является:**повышение эффективности и прозрачности управления финансовыми ресурсами  муниципальное образование «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области.

Утвержден

 постановлением Администрации

Китаевского сельсовета

Медвенского района

от 16.02.2022 №14-па

**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы  «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в ском сельсовете Медвенского района**

**Курской области на 2019-2021 годы» за 2021 год**

**1. Результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год**

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет средств бюджета муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Собрания депутатов от 17.12.2019г. №77/344 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района Курской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (внесение изменений  от **18 декабря 2020 года № 6/25 «О бюджете муниципального образования «Китаевский сельсовет» Медвенского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.01.2021 г №7/34; 03.03.2021г № 10/43; 15.04.2021 №11/52; 30.06.2021г №13/62; 22.09.2021 г №14/67; 12.11.2021 г №16/80; 30.12.2021 г №20/96).**

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2019-2021 годы» в 2021 году предусмотрено 0  рублей.

Кассовые расходы составили 0 рублей, что составляет 100  процентов освоения средств.

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования приведен в таблице № 1.

**Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования**

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Уточненный план ассигнований на 2021 год (рублей) | Кассовый расход (рублей) | Процент исполнения (гр.3/гр. 2 х 100) |
| Средства местного бюджета | 0 | 0 | 100 |

**2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Подпрограмма 3 «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»

Основные мероприятия:

-совершенствование системы физкультурно-спортивного воспитания населения, а также его различных категорий и групп, в том числе в дошкольных, школьных учреждениях;

-повышение эффективности пропаганды физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;

-развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, совершенствованию финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности.

Ставились следующие задачи:

- увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

**Сведения**

**о степени выполнения основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы**

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Причины неисполнения мероприятий |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»** |
| 1.1 | Основное мероприятие: развитие и популяризация физической культуры и спорта | Глава Китаевского сельсовета | обеспечение жителям сельсовета возможностей систематически заниматься физической культурой и массовым спортом, вести здоровый образ жизни | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 4500 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**4. Результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в размере 0 руб.

Средства использовались строго по целевому назначению.

Отчет

о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы

 в 2021 году

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы //Подпрограммы | Мероприятия, входящие в план мероприятий программы | Объем финансированияПлан на 2020 год | Объем финансированияФакт за 2020 год | Объемынеосвоенных средств и причины их не освоения (по источни­кам финансирования |
| Всего | В том числе: | Всего | В том числе: |
|   | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |   | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Китаевском сельсовете Медвенского района Курской области на 2016-2020 годы» | Таб. №2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |   |
| Подпрограмма 3. «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта»  | Итог по подпрограмме 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 |   |

**5. Оценка эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы позволила: увеличить уровень вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом; развить инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

**Целями Программы является:**

обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Китаевского сельсовета;

-формирование потребности населения Китаевского сельсовета в систематических занятиях физической культурой и спортом.